Отчёт о выполнении Муниципальной целевой программы

**Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района**Ответственный исполнитель: Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы **за 2019 г.:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | ***Подпрограмма 2. МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района»*** | \* | \* | \* | **30,0 – БМР** | **30,0 - БМР** |  |
| **1.1** | **Задача 1**. **Популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства**  | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 1.1.1. | Проведение конференций, семинаров, круглых столов, заседаний КСМП направленных на поддержку предпринимательства | ед. | 4 | 6 | **-** | **-** |  |
| 1.1.2. | Освещение и популяризация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, КСМП, форм государственной поддержки, направленных на создание благоприятного предпринимательского климата в средствах массовой информации Гаврилов-Ямского района | ед. | 5 | 10 | **-** | **-** |  |
| **1.2.** | **Задача 2.** **Содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции малого и среднего предпринимательства** | \* | \* | \* | **30,0 – БМР** | **30,0 - БМР** |  |
| 1.2.1. |  Подготовка районных делегаций для участия в региональных, межрегиональных, конкурсах, фестивалях, выставках – ярмарках, форумах, и т.п., включая организацию коллективных стендов, баннеров | - | - | - | *-* | *-* |  |
| 1.2.2. | Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников | ед. | 3 | 4 | *30,0 - БМР* | *30,0 - БМР* |  |
| **1.3.** | **Задача 3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 1.3.1. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске свободных площадей, необходимых для создания или развития бизнеса (собственного дела) | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 1.3.2 | Ведение перечня муниципального имущества, Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательств  | - | - | - | **-** | **-** |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной целевой программе** | \* | \* | \* | **30,0 - БМР** | **30,0 - БМР** |  |

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******=**100%**

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается: высокорезультативной

Эффективность исполнения Муниципальной программы = **100% -** высокоэффективной

Подпись: начальник отдела экономики,

предпринимательской деятельности и

инвестиций /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.В. Вехтер

 */расшифровка подписи/*

*Дата составления отчета:* 18.02.2020

**Доклад
к годовому отчету о ходе реализации МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района»**

1. Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района»

2. Цель муниципальной целевой программы: формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада малого и среднего предпринимательства в экономику Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Финансирование МЦП:

На 2019 год плановый объем финансирования МЦП с начала ее реализации составлял – 30,0 тыс. руб. - бюджет муниципального района. Фактический объем финансирования МЦП за 2019 год составил – 30,0 тыс. руб.

4. Результативность МЦП:

- проведение мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на расширение их деловых возможностей – 10 мероприятий (из них 3 заседания Координационного совета при Главе Гаврилов-Ямского муниципального района, Фестиваль постной кухни, Фестиваль дорожной песни «Страна ямщика», День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, День российского предпринимательства, Международный день потребительской кооперации, День работника торговли, Ретро-матч).

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы за 2019 год составила 100% и признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МЦП) мероприятия за 2019 год:

- проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников.

6. Сведения о корректировке МЦП:

В 2019 году за время реализации программы за отчетный период, внесения изменений в МЦП не было.

7. Оценка эффективности хода реализации МЦП:

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы за 2019 год - 100% и признается высокоэффективной.