Отчёт о выполнении Муниципальной программы

**Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального** **района**Ответственный исполнитель: Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы **за 2020 г.:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (ед. измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | ***Подпрограмма 1. МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района»*** | \* | \* | \* | **144,132** в т.ч.:  **12,0-БМР**  **132,132-ОБ** | **120,0** в т.ч.**:**  **12,0-БМР**  **108,0-ОБ** | Фактический объем финансирования соответствует заключенному соглашению с департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 23.04.2020 № 6, с учетом дополнительного соглашения от 25.06.2020 |
| **1.1.** | **Задача 1.** **Обеспечение сельского населения социально-значимыми потребительскими товарами** | шт. | 52 | 52 | **12,0-БМР**  **132,132-ОБ** | **12,0-БМР**  **108,0-ОБ** |
| 1.1.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района | шт. | 52 | 52 | *12,0-БМР*  *132,132-ОБ* | *12,0-БМР*  *108,0-ОБ* |
| **1.2.** | **Задача 2.** **Обеспечение качества и безопасности продовольственных товаров на потребительском рынке района и защиты прав потребителей** | чел. | - | - | *-* | *-* |  |
| 1.2.1. | Осуществление деятельности по защите прав потребителей | чел. | 15 | 15 | *-* | *-* |  |
| **2.** | ***Подпрограмма 2. МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района»*** | \* | \* | \* | **10,0 –БМР** | **10,0 -БМР** |  |
| **2.1** | **Задача 1**. **Популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.1.1. | Проведение конференций, семинаров, круглых столов, заседаний КСМП направленных на поддержку предпринимательства | ед. | 4 | 4 | **-** | **-** |  |
| 2.1.2. | Освещение и популяризация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, КСМП, форм государственной поддержки, направленных на создание благоприятного предпринимательского климата в средствах массовой информации Гаврилов-Ямского района | ед. | 10 | 112 | **-** | **-** |  |
| **2.2.** | **Задача 2.** **Содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции малого и среднего бизнеса** | \* | \* | \* | **10,0 –БМР** | **10,0 -БМР** |  |
| 2.2.1. | Подготовка районных делегаций для участия в региональных, межрегиональных, конкурсах, фестивалях, выставках – ярмарках, форумах, и т.п., включая организацию коллективных стендов, баннеров | - | - | - | *-* | *-* |  |
| 2.2.2. | Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников | ед. | 3 | 3 | *10,0 -БМР* | *10,0-БМР* |  |
| **2.3.** | **Задача 3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.3.1. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске свободных площадей, необходимых для создания или развития бизнеса (собственного дела) | - | 1 | 1 | **-** | **-** |  |
| 2.3.2. | Ведение перечня муниципального имущества, Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательств | - | - | - | **-** | **-** |  |
| **2.4.** | **Задача 4. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства отраслей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции** | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.4.1. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства отраслей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции налоговой льготы по единому налогу на вменный доход в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.06.2020 № 53 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 95 «Об утверждении Системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | ед. | 203 | 203 | **-** | **-** |  |
|  | **ИТОГО по Муниципальной программе** | \* | \* | \* | **154,132** в т. ч.  **22,0 -БМР;**  **132,132 – ОБ** | **130,0** в т. ч.  **22,0 -БМР;**  **108,0 – ОБ** |  |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******=**100%**

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается: высокорезультативной

Эффективность исполнения Муниципальной программы = **119% -** высокоэффективной

Подпись: начальник отдела экономики,

предпринимательской деятельности и

инвестиций /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.В. Вехтер

*/расшифровка подписи/*

Дата составления отчета: 05.02.2021

**Доклад  
к годовому отчету о ходе реализации МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»**

1. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»

2. Цель муниципальной программы: повышение качества и уровня жизни населения и формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Финансирование МП:

На 2020 год плановый объем финансирования МП с начала ее реализации составлял – 154,132 тыс. руб., из них 22,0 тыс. руб. бюджет муниципального района, 132,132 тыс. руб. областной бюджет. Фактический объем финансирования МП за 2020 год составил – 130,0 тыс. руб., из них 22,0 тыс. руб. бюджет муниципального района, 108,0 тыс. руб. областной бюджет (фактический объем финансирования соответствует заключенному соглашению с департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 23.04.2020 № 6, с учетом дополнительного соглашения от 25.06.2020).

4. Результативность МП:

- количество отдаленных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров – 52 пункта;

- проведение мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на расширение их деловых возможностей – 6 мероприятий (из них 2 заседания Координационного совета при Главе Гаврилов-Ямского муниципального района, День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, ЗаварУха, Международный день потребительской кооперации, День работника торговли).

Стратегическая результативность муниципальной программы за 2020 год составила 100% и признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МП) мероприятия за 2020 год:

- предоставление субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района;

- проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников.

6. Сведения о корректировке МП:

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.07.2020 № 531 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 1183».

7. Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной программы за 2020 год – 119% и признается высокоэффективной.