Отчёт о выполнении Муниципальной программы

**Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального** **района**Ответственный исполнитель: Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы **за 2021 г.:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (ед. измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | ***Подпрограмма 1. МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района»*** | \* | \* | \* | **0,0** | **0,0** |  |
| **1.1.** | **Задача 1.** **Обеспечение сельского населения социально-значимыми потребительскими товарами** | шт. | х | х | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района | шт. | х | х | *0,0* | *0,0* |  |
| **1.2.** | **Задача 2.** **Обеспечение качества и безопасности продовольственных товаров на потребительском рынке района и защиты прав потребителей** | чел. | - | - | *-* | *-* |  |
| 1.2.1. | Осуществление деятельности по защите прав потребителей | чел. | 15 | 15 | *-* | *-* |  |
| **2.** | ***Подпрограмма 2. МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района»*** | \* | \* | \* | **0,0** | **0,0** |  |
| **2.1** | **Задача 1**. **Популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.1.1. | Проведение конференций, семинаров, круглых столов, заседаний КСМП направленных на поддержку предпринимательства | ед. | 4 | 6 | **-** | **-** |  |
| 2.1.2. | Освещение и популяризация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, КСМП, форм государственной поддержки, направленных на создание благоприятного предпринимательского климата в средствах массовой информации Гаврилов-Ямского района | ед. | 10 | 15 | **-** | **-** |  |
| **2.2.** | **Задача 2.** **Содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции малого и среднего бизнеса** | \* | \* | \* | **0,0** | **0,0** |  |
| 2.2.1. | Подготовка районных делегаций для участия в региональных, межрегиональных, конкурсах, фестивалях, выставках – ярмарках, форумах, и т.п., включая организацию коллективных стендов, баннеров | - | - | - | *-* | *-* |  |
| 2.2.2. | Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников | ед. | 3 | 3 | *0,0* | *0,0* |  |
| **2.3.** | **Задача 3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.3.1. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске свободных площадей, необходимых для создания или развития бизнеса (собственного дела) | - | 1 | 1 | **-** | **-** |  |
| 2.3.2. | Ведение перечня муниципального имущества, Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательств | - | - | - | **-** | **-** |  |
| **2.4.** | **Задача 4. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства отраслей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции** | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.4.1. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства отраслей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции налоговой льготы по единому налогу на вменный доход в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.06.2020 № 53 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 95 «Об утверждении Системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | ед. | х | х | **-** | **-** |  |
|  | **ИТОГО по Муниципальной программе** | \* | \* | \* | **0,0** | **0,0** |  |

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******=**121%**

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается: высокорезультативной

Подпись: начальник отдела экономики,

предпринимательской деятельности и

инвестиций /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.В. Вехтер

*/расшифровка подписи/*

Дата составления отчета: 13.01.2022

**Доклад  
к годовому отчету о ходе реализации МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»**

1. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»

2. Цель муниципальной программы: повышение качества и уровня жизни населения и формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Финансирование МП:

На 2021 год объем финансирования МП составил – 0,0 тыс. руб.

4. Результативность МП:

- количество обращений в рамках реализации Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» – 15 обращений;

- проведение мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на расширение их деловых возможностей – 9 мероприятий (из них 2 заседания Координационного совета при Главе Гаврилов-Ямского муниципального района, День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, День российского предпринимательства, Фестиваль дорожной песни «Страна Ямщика», Международный день потребительской кооперации, День работника торговли, Ретро-матч «Гол по гаврилов-ямски или спортивный день 11 сентября 1916 года», Великосельская ярмарка).

Стратегическая результативность муниципальной программы за 2021 год составила 121% и признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МП) мероприятия за 2021 год:

- осуществление деятельности по защите прав потребителей;

- проведение мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на расширение их деловых возможностей.

6. Сведения о корректировке МП:

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.01.2021 № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 1183»;

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.12.2021 № 1077 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 1183».