Отчёт о выполнении Муниципальной целевой программы

**Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района**Ответственный исполнитель: Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы **за 2020 г.:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Задача 1.** **Обеспечение сельского населения социально-значимыми потребительскими товарами** | шт. | 52 | 52 | **12,0-БМР**  **132,132 -ОБ** | **12,0-БМР**  **108,0 -ОБ** | Фактический объем финансирования соответствует заключенному соглашению с департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 23.04.2020 № 6, с учетом дополнительного соглашения от 25.06.2020 |
| 1.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района | шт. | 52 | 52 | *12,0-БМР*  *132,132 - ОБ* | *12,0-БМР*  *108,0 - ОБ* |
| **2.** | **Задача 2.** **Обеспечение качества и безопасности продовольственных товаров на потребительском рынке района и защиты прав потребителей** | чел. | - | - | *-* | *-* |  |
| 2.1. | Осуществление деятельности по защите прав потребителей | чел. | 15 | 15 | *-* | *-* |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной целевой программе** | \* | \* | \* | **144,132**  в т. ч.  **12,0-БМР;**  **132,132 - ОБ** | **120,0**  в т. ч.  **12,0-БМР;**  **108,0 - ОБ** |  |

Стратегическая результативность Муниципальной программы Rст =100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается: высокорезультативной

Эффективность исполнения Муниципальной программы Еисп = 120% - высокоэффективной

Подпись: начальник отдела экономики,

предпринимательской деятельности и

инвестиций /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.В. Вехтер

/расшифровка подписи/

Дата составления отчета: 05.02.2021

**Доклад  
к годовому отчету о ходе реализации МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района»**

1. Муниципальная целевая программа «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района»

2. Цель муниципальной целевой программы: обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района социально-значимыми потребительскими товарами.

3. Финансирование МЦП:

На 2020 год плановый объем финансирования МЦП с начала ее реализации составлял – 144,132 тыс. руб., из них 12,0 тыс. руб. бюджет муниципального района и 132,132 тыс. руб. областной бюджет. Фактический объем финансирования МЦП за 2020 год составил – 120,0 тыс. руб., из них 12,0 тыс. руб. бюджет муниципального района и 108,0 тыс. руб. областной бюджет (фактический объем финансирования соответствует заключенному соглашению с департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 23.04.2020 № 6, с учетом дополнительного соглашения от 25.06.2020).

4. Результативность МЦП:

- количество отдаленных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров – 52 пункта.

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы за 2020 год составила 100% и признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МЦП) мероприятия за 2020 год:

- предоставление субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района.

6. Сведения о корректировке МЦП:

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.07.2020 № 532 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 1185».

7. Оценка эффективности хода реализации МЦП:

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы за 2020 год - 120% и признается высокоэффективной.