## Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП

**«Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2020-2022 годы*»***

Ответственный исполнитель: Отдел по организационной работе и муниципальной службе Администрации муниципального района

1. Информация о результатах выполнения Программы за 6 месяцев 2021 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Задача 1. Обеспечение устойчивого экономического роста районных СМИ** | | | | | | |
| 1.1. | Информационное сопровождение МП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Лицензионное программное обеспечение | Тыс. руб. | Обеспечить работников программными средствами для выполнения своих должностных обязанностей | Обеспечение работников программными средствами для выполнения своих должностных обязанностей | 25 | 25 |  |
| 1.1.2. | Оргтехника, телекоммуникационные услуги | Тыс. руб. | Обеспечить работников оргтехникой для выполнения своих должностных обязанностей | Обеспечение работников оргтехникой для выполнения своих должностных обязанностей | 45 | 45 |  |
| 1.1.3. | Содержание и обеспечение деятельности редакции | Тыс. руб. | Выплата з/пл, перечисление налогов, покупка матер ресурсов | Выплата з/пл, перечисление налогов, покупка матер ресурсов | 468,0-БМР  1455-пр. ист. | 296,0-БМР  1289-пр. ист. | Отсутствие средств |
| **2.** | **Задача 2.Переподготовка кадров СМИ** | | | | | | |
| 2.1. | Организационно-образовательное сопровождение МП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация учёбы журналистов, проведение творческих семинаров | Тыс. руб. | Организовать обучение сотрудников | - | 10 | - | Отсутствие средств |
| **3.** | **Задача 3. Материально-техническое обеспечение СМИ** | | | | | | |
| 3.1. | Расходы, связанные с изданием районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» (оплата полиграфических услуг, стоимость бумаги) | Тыс. руб. | Выпустить 24 номер газеты, тираж-2500 экз. | Выпущены 24 номера газеты, тираж-2323 экз. | 525-пр. ист. | 465-пр.ист.  172-БМР | Рост цен |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 486-БМР  2060 - пр. ист | 468-БМР  1824 - пр. ист. | Х |

Согласовано: Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальник Управления финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Баранова

Ответственный исполнитель МП/МЦП/ВЦП: И.о. руководителя аппарата Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, председатель наблюдательного совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Макаревич