**Отчёт о выполнении Муниципальной целевой программы/МЦП/ВЦП**

«Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» на 2014-2017 годыОтветственный исполнитель \_\_\_ отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ \_\_\_\_ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2016г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» на 2015 - 2017 годы.* | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1.**  **Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов** | | | | | | | |
| 1.1.1. | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы района в том числе с применением термографирования объектов, анализ потерь тепловой и электрической энергии. | кол-во бюджетных учреждений | 1 | | 1 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 1.1.2. | Актуализация схем теплоснабжения муниципального района |  |  | |  | 150,0 | 150,0 |  |
| 1.1.3. | Актуализация схем водоснабжения муниципального района |  |  | |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.2. | **Задача 2.**  **Реализация энергосберегающих мероприятий** | | | | | | | |
| 1.2.1. | По данной задаче в 2016г. мероприятий не проводилось |  |  | |  |  |  |  |
| 2.1. | **Задача 3.**  **Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, пропаганда и обучение эффективному использованию энергетических ресурсов.** | | | | | | | |
| 2.1.1. | По данной задаче в 2016г. мероприятий не проводилось |  |  | |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | | Х | **Всего: 1200,0**  БМР – 200,0  ОБ – 1000,0 | **Всего: 1200,0**  БМР – 200,0  ОБ – 1000,0 | Х |

Подпись: начальник отдела ЖКХ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.А. Герасимова /

*/должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Доклад  
к годовому отчету о ходе реализации МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области»**

1. Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области»

2. Цель муниципальной целевой программы: повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области.

3. Финансирование МЦП:

На 2016 год плановый объем финансирования МЦП с начала ее реализации составлял – 1200,0 тыс. руб., из них 1200,0 тыс. руб. бюджет муниципального района. Фактический объем финансирования МП за 2016 год составил – 1200,0 тыс. руб.

4. Результативность МЦП:

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы за 2016 год составила 100% и признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МЦП) мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МЦП:

- актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения сельских поселений.

6. Сведения о корректировке МЦП:

За время, прошедшее с начала реализации МЦП до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района.

Последнее внесение изменений от 06.03.2017г.

7. Оценка эффективности хода реализации МЦП:

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы за 2016 год - 100% и признается высокоэффективной.