## Лист1
Приложение
к постановлению Администрации МР
от 30.01.2009 №91
Отчет (информация) о ходе реализации целевой программы
"Чистая вода Гаврилов-ямского района " на 2010-2014 годы
(наименование программы)
|  |  |  | за | 2011 год
(период нарастающим итогом)
| Наименование | Предусмотрено | Лимит финансирования мероприятий |  |  | Фактическое финансирование мероприятий
№№ | мероприятия | программой на | (объектов), тыс.руб. |  |  | (объектов), тыс.руб.
п/п | (объекта) | текущий год, | всего | бюджет поселения | областной | всего | бюджет поселения | областной
|  | тыс.руб. |  |  | бюджет |  |  | бюджет
| Реконструкция и строительство шахтных колодцев | 1021 | 1021 | 204 | 817 | 985.3 | 215.8 | 769.5
1. | Заячье-Холмское поселение | 498 | 498 | 99 | 399 | 497.4 | 99.4 | 398
1.1. | с.Унимерь | 48 | 48 | 9 | 39 | 48 | 9.6 | 38.4
1.2. | дер. Раменье | 48 | 48 | 38 | 10 | 48 | 9.6 | 38.4
1.3. | с.Спасс | 86 | 86 | 17 | 69 | 86 | 17.2 | 68.8
1.4. | д.Грудцино | 48 | 48 | 9 | 39 | 47.7 | 9.5 | 38.2
1.5. | д.Паньково | 86 | 86 | 17 | 69 | 85.9 | 17.2 | 68.7
1.6. | д.Курдумово | 48 | 48 | 10 | 38 | 48.1 | 9.6 | 38.5
1.7. | д.Михалево | 86 | 86 | 17 | 69 | 85.6 | 17.1 | 68.5
1.8. | д.Ставотино | 48 | 48 | 10 | 38 | 48.1 | 9.6 | 38.5
2. | Шопшинское сельское поселение | 291 | 291 | 58 | 233 | 267.3 | 72.3 | 195
2.1. | д.Жабино | 80 | 80 | 16 | 64 | 72.1 | 23.9 | 48.2
2.2. | с.Ильинское -Урусово | 160 | 160 | 32 | 128 | 144.2 | 38.2 | 106
2.3. | д.Цибирино | 51 | 51 | 10 | 41 | 51 | 10.2 | 40.8
3. | Городское поселение Гаврилов-Ям | 64 | 64 | 13 | 51 | 62.6 | 12.5 | 50.1
3.1. | ул.Гражданская | 64 | 64 | 13 | 51 | 62.6 | 12.5 | 50.1
4. | Великосельское сельское поселение | 79 | 79 | 16 | 63 | 72.1 | 14.4 | 57.7
4.1. | д.Нарядово | 79 | 79 | 16 | 63 | 72.1 | 14.4 | 57.7
5. | Митинское сельское поселение | 89 | 89 | 18 | 71 | 85.9 | 17.2 | 68.7
5.1. | д.Николо-Пенье | 89 | 89 | 18 | 71 | 85.9 | 17.2 | 68.7
* | Конкретный результат выполнения мероприятий в рамках программы на отчетную дату (в пояснительной записке)
№№ |  | Наименование целевого | Единица | Начальный | Плановое значение |  | Фактическое значение
п/п |  | индикатора, показателя | измерения | (базовый) | на весь период | на текущий | накопительным | накопительным
|  |  |  | уровень | реализации | год (к концу | итогом за весь | итогом с
|  |  |  | на момент | программы | текущего | период с | начала года
|  |  |  | начала реализ. | (к моменту | года) | начала | (на отчетную
|  |  |  | программы * | окончания |  | реализации | дату)
[5 empty] | программы) |  | программы*
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Заячье-Холмское поселение | 2: Количество жителей , обеспеченных водой надлежащего качества; программы) 5: 128; программы* 7: 128
2 | Шопшинское сельское поселение | 2: Количество жителей , обеспеченных водой надлежащего качества; программы) 5: 207; программы* 7: 207
3 | Городское поселение Гаврилов-Ям | 2: Количество жителей , обеспеченных водой надлежащего качества; программы) 5: 16; программы* 7: 16
4 | Великосельское сельское поселение | 2: Количество жителей , обеспеченных водой надлежащего качества; программы) 5: 40; программы* 7: 40
5 | Митинское сельское поселение | 2: Количество жителей , обеспеченных водой надлежащего качества; программы) 5: 8; программы* 7: 8
| ИТОГО | программы) 5: 399; программы* 7: 399
*
Мероприятия на объектах ВКХ , запланированные в программе на 2011 год, не проводились в виду отсутствия финансирования из областного бюджета.
|  | Руководитель целевой программы |  |  |  |  | В.И.Серебряков
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## эф-ть пр-мы
* | Конкретный результат выполнения мероприятий в рамках программы на отчетную дату (в пояснительной записке)
№№ | Наименование | Наименование целевого | Единица | Начальный | Плановое значение |  | Фактическое значение
п/п | мероприятия | индикатора, показателя | измерения | (базовый) | на весь период | на текущий | накопительным | накопительным
| (объекта) |  |  | уровень | реализации | год (к концу | итогом за весь | итогом с
|  |  |  | на момент | программы | текущего | период с | начала года
|  |  |  | начала реализ. | (к моменту | года) | начала | (на отчетную
|  |  |  | программы * | окончания |  | реализации | дату)
[5 empty] | программы) |  | программы*
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
* |  | 2: Графа заполняется в случае, если это приемлемо в отношении данного индикатора или показателя
Руководитель целевой программы
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)