Приложение 10

к Порядку разработки и реализации                                                                                                                                                                                                   муниципальных программ Гаврилов-                                                                                                                                                                               Ямского муниципального района

Форма

Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП

МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2018 годы__

(полное наименование программы)                                                                                                                                                                                                              Ответственный исполнитель  Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования                                                                                  (наименование структурного подразделения Администрации МР)

- Информация о результатах  выполнения  Программы  за 12 месяцев 2017г.:

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство газораспределительных сетей в д. Шалаево | км | 2,0 | 2,0 | 319,7-БМР 2324,0-ОБ | 319,7-БМР 2324,0-ОБ |  |
| 1.1.2. | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования муниципального жилого фонда в ОКУ-3 | км | 0,9 | 0,9 | 38,8-БМР | 38,8-БМР |  |
| 1.1.3. | Строительство газораспределительных сетей в д. Коромыслово |  |  |  | 12,3-БМР 1249,4-ОБ (оплата кредиторской задолженности) | 12,3-БМР 1249,4-ОБ (оплата кредиторской задолженности) |  |
| 1.1.4. | Строительство газораспределительных сетей в д. Илькино | км | 1 | 1 | 125,4-БМР 886,5-ОБ | 125,4-БМР | отсутствие областного финансирования, по факту мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.5. | Строительство газораспределительных сетей в д. Хохлево | км | 0,51 | 0,51 | 87,6-БМР 607,1-ОБ | 87,6-БМР | отсутствие областного финансирования, по факту мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.6. | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» |  |  |  | 982,1-БМР | 947,4-БМР | все запланированные мероприятия выполнены |
| 1.1.7. | Проектирование газораспределительных сетей «Плещеево – Нарядово» | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | 1 | 1 | 614,3-БМР | 614,3-БМР |  |
| 1.1.8. | Первичный пуск газа д. Поляна |  |  |  | 12,3-БМР | 12,3-БМР |  |
| 1.2. | Задача 2. Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ – улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство мини-котельной в д.Поляна для Полянской ООШ и Полянского детского сада | Гкал/час | 0,34 | 0,34 | 4939,1-БМР | 4939,1-БМР |  |
| 1.2.2. | Реконструкция котельной в с. Ильинское-Урусово | Гкал/час |  |  | 6427,8-БМР | 6426,9-БМР |  |
| 2. | Подпрограмма 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 18626,4, в том числе 13559,4-БМР 5067,0-ОБ | 17097,2, в том числе 13523,8-БМР 3573,4-ОБ | Х |

Согласовано__________________________________        Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП_________________   / Сечина А.Ф. (расшифровка подписи)