

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.06.2016 № 614

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438, изложив её в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.04.2016 № 401 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района В.И. Серебряков

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 06.06.2016 № 614

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и туризма

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

на 2014 - 2016 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры и туризма  в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района | |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации муниципального района  Забаев Андрей Александрович | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016гг. | |
| Цель муниципальной программы | - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей для духовного развития населения Гаврилов-Ямского муниципального района;  – формирование на территории Гаврилов - Ямского района современной туристской индустрии, позволяющей увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие района;  - повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района;  - сохранение и восстановление традиционной народной культуры, как основной составляющей при формировании единого культурного пространства Гаврилов-Ямского муниципального района. | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования – 94 229,6 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 29 069,6  2015 – 34 197  2016 – 30 963 | |
| Перечень подпрограмм (целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы) | Наименование подпрограммы | Ответственный соисполнитель |
| ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» | УКТС и МП |
| МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | УКТС и МП |
| МЦП «Возрождение традиционной народной культуры» | УКТС и МП |
|  | Основное мероприятие: Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области | УКТС и МП |
| Контактные лица | Билялова Г.Н. - начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, тел. (48534) 2-97-42.  Иродова А.С. – директор МБУ ЦНТ, тел.(48534)2-36-51 | |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевыми методами.

Проблемы сохранения и развития народной культуры в современных условиях становятся все более актуальными в международном масштабе. ЮНЕСКО, авторитетная международная организации при ООН по вопросам образования, науки и культуры, выступила в поддержку традиционной народной культуры, направив в свои региональные отделения документ, названный «Рекомендация по сохранению фольклора». В нашей стране, как и в других странах мира, в последние годы все более активно разрабатываются и внедряются новые подходы к сохранению и развитию культуры. Один из них принятие Федеральной программы «Развитие и сохранение отечественной культуры и искусства», в которой народная художественная культура представлена как целостная система общечеловеческих ценностей, формирующих идентичность нации, единство Российского государства.

Эффективным механизмом возрождения традиционной народной культуры является создание целевой программы. В этой программе предусмотрен комплекс организационно-педагогических, методических и административных мер по созданию коллекций народного искусства, поддержке самобытных видов народного творчества, их изучению, систематизации, сохранению, а также по подготовке специалистов в области традиционной народной культуры и широкому использованию учреждений культуры, образования, СМИ в целях трансляции в современный социум лучших региональных и российских традиций традиционной народной культуры.

Основной проблемой, решение которой необходимо осуществить, является недостаточная социально – экономическая эффективность использования имеющегося туристско – рекреационного потенциала Гаврилов – Ямского района вследствие ограниченных возможностей гостиничной, инженерной, коммуникационной и дорожно – транспортной инфраструктуры, а также недостаточная привлекательность и известность туристского продукта Гаврилов – Ямского района.

Обеспечение туристской привлекательности района напрямую зависит от состояния общей инфраструктуры региона, что требует значительных затрат, комплексного подхода и межведомственной координации в управлении их развитием, выделения приоритетов в муниципальной поддержке реализации проектов развития. Решение этих задач невозможно без использования муниципального стимулирования, государственно – частного партнерства, и инвестиций.

Сегодня район стоит перед серьезной задачей - необходимостью формирования современной индустрии туризма и отдыха на основе более интенсивного использования своего туристского потенциала.

В целях формирования стратегии развития туризма в Гаврилов-Ямском районе был проведен SWOT-анализ, который показал необходимость учета при этом сильных и слабых сторон развития туризма в районе.

К сильным сторонам развития туризма в районе относятся:

- выгодное экономико-географическое положение;

- наличие уникальных памятников истории и культуры;

- развивающийся бренд, отражающий уникальность района – «Страна Ямщика»;

- богатый природный потенциал района (создан проект «Предания и легенды»);

- принадлежность к популярному туристскому маршруту "Золотое кольцо России";

- богатые традиции гостеприимства, опыт приема и обслуживания туристов;

- наличие благоприятных условий для развития различных видов туризма;

- наличие установившегося календаря туристских событий.

Среди слабых сторон развития туризма в районе можно отметить:

- недостаточную известность района в России и за рубежом;

- отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей развитие туризма на территории области, и ограниченные возможности государственного стимулирования развития индустрии туризма;

- неоптимальное соотношение цены и качества туристских услуг;

- отсутствие качественной гостиницы;

- отсутствие развитой инфраструктуры около туристических объектов;

- отсутствие указателей и карты города с туристическими объектами;

- отсутствие стоянок и утвержденных карт – схем для туристического транспорта;

- отсутствие сувенирных лавок;

- отсутствие пункта информации для туристов;

- недостаток событийных проектов, способных привлечь различные категории туристов;

- недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов туристского показа, а также благоустройству территорий и мест отдыха туристов и жителей района;

- недостаточно высокий уровень ориентации на потребности пользователей туристских услуг, отсутствие эффективной обратной связи с субъектами туристской отрасли и непосредственными потребителями.

Для противостояния данным угрозам и нивелирования слабых сторон туристской индустрии Гаврилов-Ямского района необходимы не отдельные улучшения, а реализация комплексных и системных решений, направленных на формирование на территории района современной туристской индустрии.

Существенное продвижение в этом направлении может быть достигнуто благодаря разработке концепции программы по туризму в районе, создание условий для привлечения иностранных инвестиций, и государственной поддержке в сферу туризма.

Раздел 2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации Муниципальной программы.

Цели Муниципальной программы:

- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей для духовного развития населения Гаврилов-Ямского муниципального района;

– формирование на территории Гаврилов - Ямского района современной туристской индустрии, позволяющей увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие района;

- повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района;

- сохранение и восстановление традиционной народной культуры, как основной составляющей при формировании единого культурного пространства Гаврилов-Ямского муниципального района.

Задачи Муниципальной программы:

- обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культура;

- организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий;

- развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодёжного и др.);

- продвижение, информационное сопровождение туристского продукта района;

- организационно - образовательное сопровождение, обучение специалистов;

- популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность).

Основное мероприятие.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы к 2016 году:

- увеличение на 1,2 процента количества посещений муниципальных учреждений культуры;

- увеличение на 16 процентов количества массовых мероприятий в сфере культуры, проведенных на территории района;

- снижение доли зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, от общего количества зданий до 19 процентов;

- прирост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, по сравнению с 2013 годом на 52,1 процента.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый  год 2013 | 2014  год | 2015  год | 2016  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1  ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | |
| 1. Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры | 0,1 | человек | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2. Количество посещений МБУК МЦРБ | 0,1 | человек (на 1000 человек населения) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3. Количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ | 0,1 | человек | 3600 | 3610 | 3620 | 3630 |
| 4. Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию | 0,1 | человек | 46 | 47 | 48 | 50 |
| 5.Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района | 0,2 | количество посещений | 100000 | 110 000 | 113000 | 117000 |
| 6.Общее количество массовых мероприятий | 0,2 | единиц | 2826 | 3000 | 3010 | 3020 |
| 7. Участие творческих коллективов КДУ в конкурсах, фестивалях областного, федерального и международного уровня | 0,1 | человек | 27 | 30 | 35 | 38 |
| 8. Количество учреждений культуры и искусства, оснащенных компьютерной техникой. | 0,1 | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2  МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | | | | | | |
| 1.Количество принимаемых районом туристов и экскурсантов | 0,25 | человек | 30 500 | 31 000 | 35 000 | 40 000 |
| 2. Количество туристских предприятий, действующих на территории района | 0.25 | единиц |  | 5 | 6 | 7 |
| 3.Число занятых в сфере туризма человек | 0,20 | человек | 19 | 20 | 25 | 30 |
| 4.Ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района | 0,15 | единиц | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 5.Ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма | 0,10 | единиц |  | 8 | 9 | 10 |
| 6.Количество туристско - методической помощи  (при туристско – информационном центре) | 0,05 | единиц |  | 40 | 45 | 50 |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3  МЦП «Возрождение традиционной народной культуры» | | | | | | |
| 1. Количество клубных любительских объединений, занимающихся традиционным народным творчеством | 0,2 | единиц | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 2.Количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества | 0,2 | человек | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 3.Количество проведённых программных мероприятий | 0,2 | единиц | 14 | 22 | 23 | 25 |
| 4.Количество посещений программных мероприятий | 0,15 | человек | 2400 | 2500 | 2550 | 2600 |
| 5.Количество собраний фольклорно-этнографических материалов | 0,15 | единиц | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6.Количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры | 0,1 | единиц | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х | х |

Раздел 3. Перечень Подпрограмм Муниципальной программы

В состав Муниципальной программы входят 3 подпрограммы:

Подпрограмма № 1: Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»;

Подпрограмма № 2: Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

Подпрограмма № 3: Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры»;

Основное мероприятие: Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 1

ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района;  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека-музей»;  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств. |
| Цели подпрограммы | - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей для духовного развития населения Гаврилов-Ямского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культура;  - организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | -количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры;  - количество посещений МБУК МЦРБ;  - количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ;  - количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию;  - количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района;  - общее количество массовых мероприятий;  - участие творческих коллективов КДУ в конкурсах, фестивалях областного, федерального и международного уровня;  - количество учреждений культуры и искусства, оснащенных компьютерной техникой. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2012-2014гг.  2015-2017гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 91 387,6 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 28 577,6  2015 – 32 697  2016 – 30 113 |
| из них:  бюджет муниципального района – 82 472,2 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 24 348,2  2015 – 31 048  2016 – 27 076 |
| областной бюджет – 5 947,3 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 3 254,3  2015 – 174  2016 – 2 519 |
| федеральный бюджет – 64,4 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 20,4  2015 – 44 |
| Внебюджетные источники – 2 903,7 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 954,7  2015 – 1431  2016 - 518 |
| Контактные лица | *Веселова Ольга Вячеславовна,нач.отд.учета и отчетности-главн.бухг.Управления КТС и МП 2-34-40*  *(ФИО, должность, телефон)* |

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 2

МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Цели подпрограммы | – формирование на территории Гаврилов - Ямского района современной туристской индустрии, позволяющей увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие района;  - повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | - развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодёжного и др.),  - продвижение, информационное сопровождение туристского продукта района. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - количество принимаемых районом туристов и экскурсантов;  - количество туристских предприятий, действующих на территории района,;  - число занятых в сфере туризма человек;  - ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция;  - ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма;  - количество туристско - методической помощи  (при туристско – информационном центре). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2012 – 2014 гг.  2015 – 2017 гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 2 514 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 324  2015 – 1 420  2016 – 770 |
| из них:  бюджет муниципального района - 1510 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 294  2015 – 446  2016 – 770 |
| областной бюджет – 474 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 0,0  2015 – 474  2016 – 0,0 |
| федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 0,0  2015 – 0,0  2016 – 0,0 |
| внебюджетные источники – 30,0 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 30,0  2015 – 0,0  2016 – 0,0 |
|  | прочие источники – 500,0 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 0,0  2015 – 500,0  2016 – 0,0 |
| Контактные лица | *Веселова Ольга Вячеславовна,нач.отд.учета и отчетности-главн.бухг.Управления КТС и МП 2-34-40*  *(ФИО, должность, телефон)* |

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 3

МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | МЦП «Возрождение традиционной народной культуры» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Цели подпрограммы | - сохранение и восстановление традиционной народной культуры, как основной составляющей при формировании единого культурного пространства Гаврилов-Ямского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | - популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность),  - организационно - образовательное сопровождение, обучение специалистов. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - количество клубных любительских объединений, занимающихся традиционным народным творчеством;  - количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества;  - количество проведённых программных мероприятий;  - количество посещений программных мероприятий;  - количество собраний фольклорно-этнографических материалов;  - количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2012 – 2014гг.  2015 – 2017гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 230,0 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 70,0  2015 – 80,0  2016 – 80,0 |
| из них:  бюджет муниципального района - 230,0 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 70,0  2015 – 80,0  2016 – 80,0 |
| областной бюджет – 0,0 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 0,0  2015 – 0,0  2016 – 0,0 |
| федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 0,0  2015 – 0,0  2016 – 0,0 |
| Внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 0,0  2015 – 0,0  2016 – 0,0 |
| Контактные лица | *Веселова Ольга Вячеславовна,нач.отд.учета и отчетности-главн.бухг.Управления КТС и МП 2-34-40* |

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

Муниципальной программы Гаврилов-Ямского МР

**«**Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Источники финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс.руб.)  в т.ч. по годам | | |
| 2014 | 2015 | 2016  (на 26.02.2016) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»** | **91 387,6** | **28 577,6** | **32 697** | **30 113** |
| бюджет муниципального района | 82 472,2 | 24 348,2 | 31 048 | 27 076 |
| Справочно: |  |  |  |  |
| областной бюджет | 5 947,3 | 3 254,3 | 174 | 2 519 |
| федеральный бюджет | 64,4 | 20,4 | 44 | 0 |
| внебюджетные средства | 2 903,7 | 954,7 | 1431 | 518 |
| 2 | **Подпрограмма 2**  **МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** | **2 514** | **324,0** | **1420** | **770** |
| бюджет муниципального района | 1 510 | 294,0 | 446 | 770 |
| Справочно: |  |  |  |  |
| областной бюджет | 474 | 0 | 474 | 0 |
| федеральный бюджет | 0, | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 30, | 30,0 | 0 | 0 |
| прочие источники | 500,0 | 0 | 500 | 0 |
| 3 | **Подпрограмма 3**  **МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»** | **230,0** | **70,0** | **80** | **80** |
| бюджет муниципального района | 230,0 | 70,0 | 80 | 80 |
| Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Основное мероприятие** |  |  |  |  |
|  | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области | **98,0** | **98,0** | **0** | 0 |
| Справочно: |  |  |  |  |
| областной бюджет | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **94 229,6** | **29 069,6** | **34 197** | **30 963** |
| бюджет муниципального района | **84 212,2** | 24 712,2 | 31 574 | 27 926 |
| Справочно: |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6 519,3 | 3352,3 | 648 | 2 519 |
| федеральный бюджет | 64,4 | 20,4 | 44 | 0 |
| внебюджетные средства | 2 933,7 | 984,7 | 1 431 | 518 |
| прочие источники | 500,0 | 0 | 500 | 0 |

\*Ожидаемое финансирование

Раздел 5. Система управления реализацией Муниципальной программы.

Текущее управление реализацией Муниципальной программы осуществляет Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, который:

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимают меры по устранению отклонений;

- представляет в установленном порядке бюджетные заявки по Муниципальной программе, предлагаемым к финансированию за счёт средств бюджета муниципального района в очередном финансовом году и плановом периоде;

- представляет в Управление финансов паспорт программы в качестве приложения к проекту решения Собрания представителей муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

- готовит периодические отчёты о реализации Муниципальной программы;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Муниципальной программы, размещает информацию на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

Оценка реализации Муниципальной программы рассчитывается как средне арифметическое между результативностью муниципальных целевых программ (в соответствии с приложением №9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённого постановлением   Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района»)

Раздел 6. Система мероприятий Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители, участники (главные распорядители) | Источник финанси- рования | | Объёмы финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат,  срок исполнения мероприятия | |
| всего | | | | в т.ч. по годам реализации | | | | | | | |
| 2014 г. | | | 2015 г. | | 2016 г. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | 9 | |
| 1. | **Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культура.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | в том числе: |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 1.1. | МБУ ДО ДШИ | УКТС и МП | БМР  ОБ  внебюджет | | 29 993  3 714,8  2 265,4 | | | | 8 253,0  1 214,8  860,4 | | | 10 070  -  1 127 | | 11 670  2 500  278 | | |  | |
| 1.2. | МБУ «Гаврилов-Ямская МЦРБ» | УКТС и МП | БМР  ОБ  внебюджет  ФБ | | 36 478,9  1 676,2  64,3  64,4 | | | | 11 029,9  1 502,2  24,3  20,4 | | | 13 370  174  20  44 | | 12 079  -  20  - | | |  | |
| 1.3. | МБУ ЦНТ | УКТС и МП | БМР  ОБ  внебюджет | | 9 091,3  333,3  514 | | | | 2 503,3  333,3  60,0 | | | 3 263  -  234 | | 3 325  -  220 | | |  | |
| 1.4 | МУ МЦ | УКТС и МП | БМР  ОБ  внебюджет | | 6 648  204  - | | | | 2 448,0  204,0  - | | | 4 200  -  - | | -  -  - | | |  | |
|  | **Итого по задаче 1** |  | **ВСЕГО:**  ***БМР***  ***ОБ***  ***внебюджет***  ***ФБ*** | | **91 047,6**  ***82 211,2***  ***5 928,3***  ***2 843,7***  ***64,4*** | | | | **28 453,6**  ***24 234,2***  ***3254,3***  ***944,7***  ***20,4*** | | | **32 502**  ***30 903***  ***174***  ***1382***  ***44*** | | **30 092**  ***27 074***  ***2 500***  **518**  **-** | | |  | |
| 2. | **Задача 2. Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий**. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Культурно-массовые мероприятия | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР  ОБ  внебюджет | | | 261  19  60 | | | 114  0  10 | | | 145  -  50 | | 2  19  - | | |  | |
|  | **Итого по задаче 2.** |  | **ВСЕГО:**  **БМР**  **ОБ**  **Внебюджет** | | | **340**  **261**  **19**  **60** | | | **124**  **114**  **0**  **10** | | | **195**  **145**  **0**  **50** | | **21**  **2**  **19**  **0** | | |  | |
| 3. | **Задача 3. Развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодёжного и др.)** **Подпрограммы МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение межмуниципальных соревнований по кроссу на снегоходах  на «Снежинке Лахости» | УКТС и МП | | БМР | | 0,0 | | | | - | 0 | | 0 | | |  | | |
| 3.2. | Организация и проведение туристического праздника «Фестиваль Ямщицкой песни» | УКТС и МП | | БМР  ОБ  внебюджет  прочие источ. | | 663,3  300,0  30,0  500,0 | | | | 37,0  -  30,0  - | 126,3  300,0  500,0 | | 540,0  -  -  - | | |  | | |
| 3.3. | Организация и проведение районного праздника «Первая Виктория» | УКТС и МП | | БМР | | 50,0 | | | | 10,0 | 10,0 | | 30,0 | | |  | | |
| 3.4. | Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | УКТС и МП | | БМР | | 30,0 | | | | - | 10,0 | | 20,0 | | |  | | |
| 3.5. | Организация и проведение районного праздника «Великосельская ярмарка» | УКТС и МП | | БМР | | 60,0 | | | | - | - | | 60,0 | | |  | | |
| 3.6. | Предоставление грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | УКТС и МП | | БМР | | 100,0 | | | | - | 100,0 | | - | | |  | | |
| 3.7. | Организация и проведение туристических мероприятий для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей находящихся в трудной жизненной ситуации | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР | | 62,0 | | | | 22,0 | 10,0 | | 30,0 | | |  | | |
|  | **Итого по задаче 3.** |  | | **БМР**  **ОБ**  **внебюджет**  **прочие ист.** | | **965,3**  **300,0**  **30,0**  **500,0** | | | | **69,0**  **-**  **30,0**  **-** | **256,3**  **300,0**  **-**  **500,0** | | **680,0**  **-**  **-** | | |  | | |
| 4. | **Задача 4. Продвижение, информационное сопровождение туристского продукта района.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты – схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов) | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР | | | 110,0 | | | 20,0 | 65,0 | | 25,0 | | | | |  |
| 4.2. | Установка и изготовление наружных средств навигации | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР  ОБ | | | 150,0  174,1 | | | 26,0 | 94,0  174,1 | | 30,0 | | | | |  |
| 4.3. | Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР | | | 114,0 | | | 89,0 | 15,0 | | 10,0 | | | | |  |
| 4.4. | Поддержка и развитие туристско – информационного центра | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР | | | 40,8 | | | - | 15,8 | | 25,0 | | | | |  |
| 4.5 | Разработка программы проведения туристического потенциала Гаврилов-Ямского МР | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР | | | 90,0 | | | 90,0 | - | | - | | | | |  |
|  | **Итого по задаче 4.** |  | | **БМР**  **ОБ** | | | **504,8**  **174,1** | | | **225,0** | **189,8**  **174,1** | | **90,0** | | | | |  |
| 5. | **Задача 5. Организационно - образовательное сопровождение, обучение специалистов Подпрограммы МЦП «Возрождение традиционной народной культуры».** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Полевые и стационарные исследования системы региональных культурных традиций,  организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций. | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | | | | 8,0 | 1,5 | | | 2,5 | 4,0 | |  | | | |
| 5.2. | Комплектование фондов  МБУ ЦНТ сценариями,  видеотеками,  фонотеками,  специальными  периодическими  изданиями по  популяризации  традиционной народной  культуры и другими  профильными  методическими  материалами | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | | | | 15,9 | 0 | | | 7,9 | 8,0 | |  | | | |
| 5.3. | Привлечение к реализации Программы специалистов в сфере фольклора и этнографии для методологического и практического обеспечения проводимых работ. | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | | | | 45,4 | 15,4 | | | 0 | 30,0 | |  | | | |
| 5.4. | Организация экспериментально -творческой лаборатории:  - организация системы специальных семинаров по народной традиционной культуре;  - организация проектной деятельности;  - организация курсов стажировки и переподготовки специалистов, занятых в решении задач изучения, сохранения и восстановления традиций народной культуры. | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | | | | 15,9 | 0,7 | | | 7,2 | 8,0 | |  | | | |
|  | **Итого по задаче 5.** |  | **БМР** | | | | | **85,2** | **17,6** | | | **17,6** | **50,0** | |  | | | |
| 6. | **Задача 6. Популяризация традиционной народной культуры. (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность) Подпрограммы МЦП «Возрождение традиционной народной культуры».** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведение концертно-просветительских, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий. | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | | | | 39,2 | 25,1 | | | 7,1 | 7,0 | |  | | | |
| 6.2. | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | | | | 45,9 | 9,9 | | | 30,0 | 6,0 | |  | | | |
| 6.3. | Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам. | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | | | | 59,4 | 17,4 | | | 25,0 | 17,0 | |  | | | |
|  | **Итого по задаче 6.** |  | **БМР** | | | | | **144,5** | **52,4** | | | **62,1** | **30,0** | |  | | | |
| 7. | **Задача 7. Основное мероприятие.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | **ОБ** | | | | | **98,0** | **98,0** | | | **0** | **0** | |  | | | |
|  | **Итого по задаче 7.** |  | **ОБ** | | | | | **98,0** | **98,0** | | | **0** | **0** | |  | | | |
|  |  |  | **ВСЕГО:**  **БМР**  **ОБ**  **внебюджет**  **ФБ**  **прочие источн.** | | | | | **94 229,6**  **84 212,2**  **6 519,3**  **2 933,7**  **64,4**  **500** | **29 069,6**  **24 712,2**  **3 352,3**  **984,7**  **20,4**  **-** | | | **34 197**  **31 574**  **648**  **1431**  **44**  **500** | **30 963**  **27 926**  **2 519**  **518**  **-**  **-** | |  | | | |

\*Ожидаемое финансирование

**Список принятых сокращений:**

БМР - бюджет муниципального района

ОБ - областной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

УКТС и МП - Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального района

МБУ ЦНТ - муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества»