АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2025  №292

Об утверждении Программы мероприятий по построению и внедрению сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального округа на 2025 год

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», Законом Ярославской области от 07.04.2003 № 19-з «О защите населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу мероприятий по построению и внедрению сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального округа на 2025 год (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района А.Ю. Романюка.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Гаврилов-Ямского

муниципального района						              А.Б. Сергеичев

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

Главы Администрации

муниципального района                                                           А.Ю. Романюк

«_____» __________2025

Заместитель Главы

Администрации муниципального                                             Е.В. Баранова

района

«_____» __________2025

Руководитель аппарата

Администрации муниципального

района                                 						М.А. Зверева

«_____» __________2025

Начальник отдела правового

обеспечения и муниципального заказа				Е.В. Макаревич

«_____» __________2025

| Направить: в дело: – 2 отдел по МП, ГО и ЧС – 1 Управление культуры – 1 Управление образования - 1 МУ МЦУ – 1 Управление финансов-1 |  |
| --- | --- |

Приложение к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 04.04.2025 № 292

программа

мероприятий по построению и внедрению сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории

Гаврилов-Ямского муниципального округа на 2025 год

I. Обоснование необходимости реализации Программы

Программа мероприятий по построению и внедрению сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального округа на 2025 год (далее – Программа) направлена на реализацию государственной политики по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС) и призвана создать необходимые условия для безопасной жизнедеятельности населения Гаврилов-Ямского муниципального округа.

Законодательной базой, регулирующей данную сферу деятельности, являются федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Закон Ярославской области от 07.04.2003 № 19-з «О защите населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Реализация системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков возникновения ЧС, а также формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и ЧС и реагированию на них с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий, комплексов средств автоматизации и автоматизированных систем, является одним из важных элементов обеспечения устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной привлекательности.

Цель Программы:

повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка, антитеррористической защищенности и безопасности в Гаврилов-Ямском муниципальном округе.

Координатором мероприятий по построению и внедрению сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории округа является отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

II. Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия по АПК «Безопасный город» | Ответственный исполнитель | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) | Срок реализации | Наименование муниципальной программы, дата, номер, наименование нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие системы профилак-тики немедицинского потребления наркотиков | Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района, Управление культуры, туризма спорта и молодежной политики Администрации муниципального района, Управление образования Администрации муниципального района | 43,0 | 2025 | Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2022-2026 годы» утверждена постановлением Администрации МР от 10.01.2022 года № 11 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022 - 2026 годы |
| 2 | Создание комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркоти-ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории муниципального района |  | 7,0 | 2025 |  |
| 3 | Развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, общей профилактики правонарушений |  | 90,0 | 2025 | Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2022-2026 годы» утверждена постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.01.2022 года № 11 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение обществен-ного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022 – 2026 год |
| 4 | Проведение соревнований, конкурсов и организация прочих районных мероприятий в учреждениях образования, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  | 50,0 | 2025 | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2022-2026 годы» утверждена постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.01.2022 года № 11 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022 - 2026 год |
| 5 | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма | Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района, Управление культуры, туризма спорта и молодежной политики Администрации муниципального района | 5,0 | 2025 | Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2022-2026 годы» утверждена постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.01.2022 года № 11 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022 - 2026 год |
| 6 | Техническое обслуживание аппаратуры местной системы оповещения | Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района, МУ «МЦУ Гаврилов-Ямского муниципального района» | 300,0 | 2025 | Ведомственная целевая программа «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы, утверждена постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.01.2022 года № 15 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» на 2022 - 2026 годы. |
| 7 | Ремонт ограждения территории МДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» | Управление образования Администрации муниципального района | 1 708, 410 | 2025 | Муниципальная программа «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |
| 8 | Ремонт ограждения территории МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» |  | 3 434, 260 | 2025 | Муниципальная программа «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |
| 9 | Ремонт ограждения территории МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» |  | 1665, 07 | 2025 | Муниципальная программа «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |
| ИТОГО |  |  | 7302,74 |  |  |