АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2019   № 946

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

«Улучшение инвестиционного климата в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе с учетом внедрения целевой модели

«Регистрация права собственности на земельные участки и

объекты недвижимого имущества» на 2019-2021 годы

В целях исполнения постановления Правительства Ярославской области от 21.02.2017 № 142-п «О планах мероприятий («дорожных картах») по улучшению инвестиционного климата в Ярославской области с учетом внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности»,  руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Улучшение инвестиционного климата в Гаврилов-Ямском муниципальном районе с учетом внедрения целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» на 2019-2021 годы (Приложение).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений муниципального района организовать работу по достижению целевых значений показателей, включенных в План мероприятий.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

муниципального района                                                                 А.А. Комаров

Приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 27.05.2019  № 946

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в Гаврилов-Ямском муниципальном районе с учетом внедрения целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» на 2019-2021 годы

| № п/п | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя |  |  | Текущее значение показателя | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 31 декабря 2019 | 31 декабря 2020 | 31 декабря 2021 | 01 июля 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Регистрация права собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | - обеспечение предоставления ОМСУ сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р, исключительно в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ; - осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов; - включение ОМСУ в указанный перечень дополнительных сведений, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в целях оперативного получения информации, необходимой для постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав. | доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов | 85 | 95 | 100 | 85 | Управление Росреестра по ЯО,АМР, ГП |
|  |  |  | количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, штук | 20 | 20 | 20 | 20 | Управление Росреестра по ЯО, АМР, ГП |
| 1.2. | Качество регистрационного процесса | осуществление перехода к подаче каждым ОМСУ заявлений о государственной регистрации прав исключительно в электронном виде; принятие нормативного правового акта ОМСУ об обеспечении подачи заявлений о государственной регистрации прав исключительно в электронном виде | доля услуг по государственной регистрации прав, оказываемых ОМСУ в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказываемых ОМСУ, процентов | 80 | 90 | 100 | 100 | Управление Росреестра по ЯО, АМР, ГП |
| 1.3. | Срок изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости | - сокращение срока изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости; - осуществление мониторинга средних сроков изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | предельный срок изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней | 10 | 9 | 8 | 18 | АМР, ГП, СП |
|  |  |  | доля принятых решений об отказе в изменении адреса земельного участка и объекта недвижимости в общем количестве таких заявлений, процентов | 2 | 0,7 | 0,2 | 0 | АМР, ГП, СП |

.

Список используемых сокращений:

АМР – Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района;

ГП – Администрация городского поселения Гаврилов-Ям;

СП - сельские поселения Гаврилов-Ямского муниципального района;

УАГИЗО – Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

Управление Росреестра по ЯО – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области